## Gantt
DHBW Food Web App
Projektleiter: Erik Wizemann | [28 empty] | Auftraggeber: Mikka Jenne · Dr. Arno Mielke | [28 empty] | Zeitraum: 12.05.2026 – 03.08.2026
ID | Vorgang / Arbeitspaket | Dauer | Vorgänger | May 2026 | [19 empty] | June 2026 | [29 empty] | July 2026 | [30 empty] | August 2026
|  |  |  | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08
|  |  |  | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo
1 · Projektmanagement
1.1 | Projektplanung | 4 AT | – | bar: Di to So
1.2 | Projektsteuerung | 60 AT | 1.1
1.3 | Projektabschluss | 6 AT | 5.3 | bar: Sa to So; Sa to Mo
2 · Anforderungsanalyse
2.1 | Ist-Analyse | 9 AT | 1.1 | bar: Di to So
2.2 | Anforderungen erheben | 5 AT | 2.1 | bar: Sa to So
2.3 | Risikoanalyse | 5 AT | 2.1 | bar: Sa to So
3 · Design
3.1 | UI/UX Design | 15 AT | 2.2 | bar: Sa to So
3.2 | Systemarchitektur | 10 AT | 2.1 | bar: Sa to So
4 · Implementierung
4.1 | Frontend | 20 AT | 3.1/3.2 | bar: Sa to So; Sa to So
4.2 | Backend | 20 AT | 3.2 | bar: Sa to So; Sa to So
4.3 | Datenbank | 5 AT | 4.1/4.2 | bar: Sa to So; Sa to So
5 · Testing & Deployment
5.1 | Testing & QA | 10 AT | 4.3 | bar: Sa to So; Sa to So
5.2 | Deployment | 11 AT | 5.1 | bar: Sa to So; Sa to Mo
5.3 | Abgabe & Präsentation | 11 AT | 5.1 | bar: Sa to So; Sa to Mo
| Meilensteine ◆ |  |  | Di: ◆ M0 Start; Mi: ◆ M3 PM-Abgabe; Mi: ◆ M4 Präsentation; Mi: ◆ M5 Webanwendung; Di: ◆ M6 Abnahme; Mo: ◆ M7 Tech. Abgabe
Kritischer Pfad: 2.1 Ist-Analyse → 2.2 Anforderungen → 3.2 Systemarchitektur → 4.1 Frontend → 4.3 Datenbank → 5.1 Testing & QA → 5.3 Abgabe & Präsentation → 1.3 Projektabschluss
Legende: ■ Rot = kritischer Pfad ■ Grün = nicht kritisch ◆ Gold = Meilenstein PM-Abgabe: 24.06.2026 Präsentation: 08.07.2026 Tech. Abgabe: 03.08.2026